# Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

# Opis przedmiotu zamówienia

# Rozdział 1 - Kontekst formalno - prawny przedmiotu zamówienia

Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis jest elementem Projektu nr WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17 pn. Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RRPD.08.01.00-20-0001/17-00 z dnia 18.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz dotyczy koordynowania w zakresie działań związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów 
i budynków oraz opracowaniem baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 zgodnie z poniższym:

| Części zamówienia | Nazwa Powiatu |
| --- | --- |
| Część 1 | Powiat wysokomazowiecki |
| Część 2 | Powiat kolneński |
| Część 3 | Powiat zambrowski |

Miejsce wykonywania usługi – Siedziba Starostwa Powiatowego, na rzecz którego prowadzone są prace koordynacyjne (min 1 godzina dziennie).

Szacowany minimalny czas świadczenia usług w cyklu miesięcznym to 80 godzin, przy czym wymaga się, aby w Starostwie Powiatowym, na rzecz którego prowadzone będą prace koordynacyjne były wykonywane co najmniej przez 1 godzinę dziennie w dni robocze. Pozostała cześć pracy będzie świadczona w trybie zdalnym.

Dodatkowo od wykonowacy wymaga się dyspozycyjności w wymiarze minimym 1 godzina w miesiącu na wypadek odbycia spotkania zespołu projektowego w siedzibie Związku Powiatów Województwa Podlaskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach - ul. ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze lub mieście Białystok.

## Przepisy prawne.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
 i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 roku
 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1031) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1031),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r. poz. 199),

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 177 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1183),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 434),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 roku w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911),

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1916 
z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 
z późn. zm.),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.),

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 737),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 170),

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. 
z 1999 r. Nr 45, poz. 453),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260),

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 249),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 848),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października. 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).

# Rozdział 2 - Cel podejmowanych prac

Realizacja działań na stanowisku koordynatora prac geodezyjnych ma zagwarantować i potwierdzić, że wykonawcy prac geodezyjnych wyłonieni w drodze przetargu oraz inspektorzy nadzoru, prawidłowo 
i terminowo zrealizują zlecony przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami umowy oraz SIWZ. Rolą Koordynatora powiatowego będzie wsparcie ZPWP w osiągnięciu wskaźników produktu i rezultatu na poziomie powiatu.

Zamówienie dotyczy pełnienia funkcji koordynatora powiatowego w zakresie działań związanych 
z założeniem baz danych BDOT500, GESUT oraz modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 w celu wprowadzenia świadczenia e-usług.

Dodatkowo Koordynator współdziałać będzie z zespołem projektowym oraz wykonawcami przy realizacji następujących działań:

- Rozbudowa infrastruktury technicznej poprzez zakup sprzętu komputerowego przez poszczególne powiaty, np. w postaci: macierzy dyskowej, serwera, oprogramowania serwera, komputear, monitora.

- Opracowanie i wdrożenie aplikacji (e-usługi) polegającej na rozbudowie Platformy GIS Podlasia
 o usługi świadczone drogą elektroniczną przez opracowanie i wdrożenie systemów teleinformatycznych umożliwiających wykorzystanie zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną.

- Upowszechniające szkolenia kadr wdrażających/pracowników samorządowych wszystkich szczebli z obsługi systemów bazodanowych i aplikacji umożliwiających wykorzystanie zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną, w tym aktywny udział w procesie rekrutacji osób do szkoleń w ramach Projektu (planowana liczba osób przeszkolonych to 400).

- Działania informacyjne i promocyjne Projektu z zakresu:

- Wykonanie i montaż 15 tablic informacyjnych/pamiątkowych, wykonanie materiałów poligraficznych tj. 100 sztuk plakatów i 800 sztuk ulotek informacyjnych, wykonanie 1400 naklejek

- Wykonanie strony internetowej (zakres rzeczowy strony internetowej: stworzenie profesjonalnej, indywidualnej grafiki, interaktywnej treści, prezentacji audiowizualnej, prezentującej zakres wykonywanych działań w ramach realizacji projektu oraz przedstawiający sposób korzystania z wykonanych opracowań)

- Wykonanie „prezentacji multimedialnej” (zakres rzeczowy prezentacji multimedialnej: nagranie filmów audio wideo oraz prezentacji graficznych).

Do obowiązków Koordynatora powiatowego w ramach zamówienia należą:

- Współpraca z zespołem projektowym odpowiedzialnym za zarządzanie projektem 
w celu osiągnięcia zaplanowanych produktów i rezultatów określonych we wniosku 
o dofinansowanie.

- Współpraca z zespołem projektowym przy opracowywaniu OPZ i warunków technicznych prac wykonywanych w ramach projektu prac.

- Ustalanie harmonogramu realizacji i odbioru prac geodezyjnych z wykonawcą, inspektorem nadzoru oraz inżynierem projektu.

- Udział w przygotowaniu umów ze stosownymi wykonawcami.

- Przekazywanie na bieżąco informacji o aktualnych oczekiwanych terminach spływu dokumentacji projektu i kontrola terminowości procesów.

- Sporządzanie i przedkładanie Inżynierowi projektu, do czasu końcowego rozliczenia projektu, sprawozdań z postępów w realizacji projektu.

- Współpraca z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów projektu.

- Współpraca z Inspektorem nadzoru prac geodezyjnych w zakresie prowadzenia przez niego nadzoru nad pracami realizowanymi przez wykonawcę prac geodezyjnych.

- Współpraca z Inspektorem nadzoru w zakresie nadzorowania Wykonawcy prac geodezyjnych przy usuwaniu stwierdzonych wad w wykonanym przedmiocie zamówienia, które powinny być naprawione w terminach wskazanych w umowie z Zamawiającym lub w terminach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru z Wykonawcą.

- Akceptacja terminów uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru z Wykonawcą prac geodezyjnych na usunięcia stwierdzonych wad w wykonanym przedmiocie zamówienia przez wykonawcę prac geodezyjnych.

- Koordynacja czynności związanych z odbiorem prac w powiecie z ramienia Zamawiającego.

- Współpraca z inspektorem nadzoru w ustalaniu wszelkich nieprawidłowości w realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym brak ich właściwego postępu zgodnie 
z obowiązującym Harmonogramem Prac oraz w stosunku do terminu umownego.

- Dokumentowanie w postaci raportów, postępu i jakości prac Inspektora nadzoru oraz przekazywanie ich do zespołu projektowego, zgodnie z ustalonym harmonogramem, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

- Udział w spotkaniach zespołu projektowego.

- Udział w procesie dokonywania uzgodnień Inspektora nadzoru prac geodezyjnych 
z Wykonawcą prac geodezyjnych, dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia tj:

- zgłoszenia przez Wykonawcę prac geodezyjnych problemów wykonawczych,

- zidentyfikowania przez Inspektora sytuacji nieprzewidzianych w przepisach prawnych lub w Opisie przedmiotu zamówienia, wraz z podaniem propozycji rozwiązania problemu.

- Przyjmowanie protokołów z bieżących i okresowych kontroli Inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, w tym przeprowadzanych kontroli terenowych i przekazywania ich do akceptacji Inżyniera projektu.

Minimalny zakres protokołu:

- Opis zaawansowania prac (np. zgodność z harmonogramem prac);

- Opis wykonanych prac przez Inspektora i ich wynik (np. weryfikacja dokumentacji pomiarowej);

- Opis możliwych ryzyk w ramach zadania;

- Opis proponowanych działań naprawczych;

- Termin kolejnego raportu.

- Przyjmowanie sporządzanych przez inspektora nadzoru prac geodezyjnych protokołów 
z kontroli prac wykonanych przez Wykonawcę prac geodezyjnych i przekazywanie ich do akceptacji Inżyniera projektu.

Minimalny zakres protokołu:

- Opis przeprowadzonych czynności przez Inspektora

- Opis stanu wykonania zadania

- Opis zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi

- Opinię na temat prawidłowego wykonania zadania zgodnie z warunkami technicznymi i dobrymi praktykami oraz możliwości jego odbioru

- Podejmowanie działań zaradczych i naprawczych w przypadku zgłoszonych problemów ze strony inspektorów nadzoru lub wykonawców – ustalanie sposobów usunięcia istniejących komplikacji.

- Współpraca z samorządem województwa, powiatami oraz członkami zespołu projektowego przy opracowywaniu dokumentacji do wyłonienia wykonawcy aplikacji umożliwiającej wykorzystanie zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną.

- Współpraca z wykonawcą aplikacji w pracach związanych z wytworzeniem oprogramowania oraz wdrożeniem poszczególnych funkcjonalności aplikacji.

- Współpraca z samorządem województwa, powiatami oraz członkami zespołu projektowego w procesie rekrutacji uczestników szkoleń w ramach projektu.

- Współpraca z zespołem projektowym w zakresie przygotowania niezbędnych materiałów, dokumentów czy zestawień podczas działań kontrolnych prowadzonych na projecie przez instytycja zewnętrzne.

- Udział w działaniach informacyjno-promocyjnych projketu.

- Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Poniższy zakres nie dotyczy powiatu zambrowskiego:

- Ustalanie harmonogramu realizacji i odbioru prac geodezyjnych z wykonawcą, inspektorem nadzoru oraz inżynierem projektu.

- Współpraca z Inspektorem nadzoru prac geodezyjnych w zakresie prowadzenia przez niego nadzoru nad pracami realizowanymi przez wykonawcę prac geodezyjnych.

- Współpraca z Inspektorem nadzoru w zakresie nadzorowania Wykonawcy prac geodezyjnych przy usuwaniu stwierdzonych wad w wykonanym przedmiocie zamówienia, które powinny być naprawione w terminach wskazanych w umowie z Zamawiającym lub w terminach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru z Wykonawcą.

- Akceptacja terminów uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru z Wykonawcą prac geodezyjnych na usunięcia stwierdzonych wad w wykonanym przedmiocie zamówienia przez wykonawcę prac geodezyjnych.

- Współpraca z inspektorem nadzoru w ustalaniu wszelkich nieprawidłowości w realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym brak ich właściwego postępu zgodnie 
z obowiązującym Harmonogramem Prac oraz w stosunku do terminu umownego.

- Dokumentowanie w postaci raportów, postępu i jakości prac Inspektora nadzoru oraz przekazywanie ich do zespołu projektowego, zgodnie z ustalonym harmonogramem, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Udział w procesie dokonywania uzgodnień Inspektora nadzoru prac geodezyjnych z Wykonawcą prac geodezyjnych, dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia tj:

- zgłoszenia przez Wykonawcę prac geodezyjnych problemów wykonawczych,

- zidentyfikowania przez Inspektora sytuacji nieprzewidzianych w przepisach prawnych lub w Opisie przedmiotu zamówienia, wraz z podaniem propozycji rozwiązania problemu.

- Przyjmowanie protokołów z bieżących i okresowych kontroli Inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, w tym przeprowadzanych kontroli terenowych i przekazywania ich do akceptacji Inżyniera projektu.

Minimalny zakres protokołu:

- Opis zaawansowania prac (np. zgodność z harmonogramem prac);

- Opis wykonanych prac przez Inspektora i ich wynik (np. weryfikacja dokumentacji pomiarowej);

- Opis możliwych ryzyk w ramach zadania;

- Opis proponowanych działań naprawczych;

- Termin kolejnego raportu.

- Przyjmowanie sporządzanych przez inspektora nadzoru prac geodezyjnych protokołów 
z kontroli prac wykonanych przez Wykonawcę prac geodezyjnych i przekazywanie ich do akceptacji Inżyniera projektu.

Minimalny zakres protokołu:

- Opis przeprowadzonych czynności przez Inspektora

- Opis stanu wykonania zadania

- Opis zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi

- Opinię na temat prawidłowego wykonania zadania zgodnie z warunkami technicznymi i dobrymi praktykami oraz możliwości jego odbioru

- Podejmowanie działań zaradczych i naprawczych w przypadku zgłoszonych problemów ze strony inspektorów nadzoru lub wykonawców – ustalanie sposobów usunięcia istniejących komplikacji.