## Protokół EGiB
PROTOKÓŁ nr ….. ODBIORU WYKONANYCH PRAC MODERNIZACJI EGiB - (częściowy/końcowy*)
w okresie od dnia ……………….. r. do dnia…………………….. r.
Sporządzony przy udziale:
| Zamawiający: | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego; ul. Legionów Piłsudskiego 3; 17 – 300 Siemiatycze |  |  |  | Przedstawiciel Zamawiającego:
| Wykonawca: |  |  |  |  | Przedstawiciel Wykonawcy:
Komisja stwierdza co następuje:
1. Jakość wykonanego zamównia : potwierdzona protokołem "WERYFIKACJI ZBIORÓW DANYCH ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW" stanowiący załącznik nr 1 do protokołu odbioru. PRZEKAZYWANYCH DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO*
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujący zakres prac:
Lp. | Nazwa powiatu | Podzadanie (jednostka ewidencyjna) | modernizacja EGiB
|  |  | Liczba obr. | Nazwa obrębu | Wartość netto w za obręb w PLN | Powierzchnia obrębów (ha) | Liczba działek | Cena netto za 1 działkę w PLN | Liczba budynków | Cena netto za 1 budynek w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr odbieranego etapu | Wartość odebranego etapu netto | Wartość odebranego etapu brutto
1 | łomżyński | 200701_5 Jedwabne (I) | 43
2 |  | 200704_5 Nowogród (III) | 15
3 |  | 200705_2 Piątnica (IV) | 37
4 |  | 200708_2 Wizna (VI) | 21
5 |  | 200709_2 Zbójna (VII) | 11
6 |  | RAZEM | 127
|  | Modernizacja EGiB | liczba obr. | Całkowita wartość zamówienia w PLN |  | Stopień wykonania zamówinia w % | wartość zamówienia od początku realizacji |  | wartość zamówienia w okresie rozliczeniowym
|  |  |  | netto | brutto |  | brutto | netto | brutto | netto
Powiat łomżyński
3. Zamówienie zostało wykonane zgodnie/niezgodnie* z postanowieniami Umowy.
4. Uwagi dodatkowe:
5. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.
6. Powyższe potwierdzono podpisami:
| Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego |  |  |  | Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy
* Wybrać odpowiedni rodzaj.
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17 pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług świadczonych drogą elektroniczną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020 - nr umowy UDA-RRPD-08.01.00-20-0001/17-00 z dnia 18.12.2017 r.
| Prace geodezyjne | [8 empty] | Przedmiot odbioru | Efekt (policzalny) | Odbiór
| Etap 1 | Wykonanie prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów dla obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją w gminie…… | [7 empty] | W ramach zadania obręby z danej gminy | Operat klasyfikacyjnyc dla obrębu z danej gminy | Odbiór częściowy przez komisję ds. Odbiorów
| Etap 2 | Wykonanie geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń związanych z modernizacją EGIB w powiecie łomżyńskim, w tym opracowanie operatów technicznych z wykonanych prac geodezyjnych oraz utworenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art.. 24a ust. 4 ustawy, dla obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją wraz z przekazaniem plików w formacie GML lub innym uzgodnionym ze Starostą. | [7 empty] | W ramach zadania obręby z danej gminy | Operaty techniczne, Projekt operatu opisowo-kartograficznego | Odbiór częściowy przez komisję ds. Odbiorów
| Etap 3 | Udział w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy, dotyczącego powiatu łomżyńskiego oraz przekazanie plików w formacie GML lub innym ustalonym ze Starostą, uwzględniających zmiany wynikające z rozstrzygniętych uwag. | [7 empty] | W ramach zadania obręby z danej gminy | protokoły z wyłożenia, pliki ze zaktualizowaną bazą EGiB | Odbiór częściowy przez komisję ds. Odbiorów
| Etap 4 | Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Łomży danymi z modernizowanych obrębów | [7 empty] | W ramach zadania obręby z danej gminy | Operat techniczne, Projekt operatu opisowo-kartograficznego | Odbiór częściowy przez komisję ds. Odbiorów
| Etap 5 | Sporządzenie informacji o zmienionych danych ewidencyjnych celem przekazania do organu podatkowego oraz IX Wydziału Ksiąg Wieczystych (Dział I KW). | [7 empty] | W ramach zadania obręby z danej gminy | Sporządzone wykazy zmian danych ewidencyjnych | Odbiór częściowy przez komisję ds. Odbiorów

## Protokół BDOT500
PROTOKÓŁ nr ….. założenie BDOT500 - (częściowy/końcowy*)
w okresie od dnia ……………….. r. do dnia…………………….. r.
Sporządzony przy udziale:
| Zamawiający: | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego; ul. Legionów Piłsudskiego 3; 17 – 300 Siemiatycze |  |  |  | Przedstawiciel Zamawiającego:
| Wykonawca: |  |  |  |  | Przedstawiciel Wykonawcy:
Komisja stwierdza co następuje:
1. Jakość wykonanego zamównia : potwierdzona protokołem "WERYFIKACJI ZBIORÓW DANYCH ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW" stanowiący załącznik nr 1 do protokołu odbioru. PRZEKAZYWANYCH DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO*
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujący zakres prac:
Lp. | Nazwa powiatu | Podzadanie (jednostka ewidencyjna) | założenie BDOT500
|  |  | Liczba założonych obrębów | Nazwa odbieranego obrębu | Wartość netto w PLN | Powierzchnia mapy zasadniczej dla terenów zurbanizowanych w granicach obrębu ewidencyjnego (ha) | cena netto za 1 ha | Wartość brutto w PLN | Nr odbieranego etapu | Wartość odebranego etapu netto | Wartość odebranego etapu brutto
1 | łomżyński | 200704_4 Nowogród - miasto (VI) | 1 |  |  | 250
2 |  | 200705_2 Piątnica (VII) | 43 |  |  | 2778
3 |  | 200707_2 Śniadowo (VIII) | 41 |  |  | 1775
4 |  | 200701_4 Jedwabne - miasto(IX) | 1 |  |  | 120
5 |  | 200708_2 Wizna (X) | 1 |  |  | 300
6 |  | 200702_2 Łomża (XI) | 40 |  |  | 4700
7 |  | RAZEM | 127 |  |  | 9923
|  | Założenie BDOT500 | liczba obr. | Całkowita wartość zamówienia w PLN |  | Stopień wykonania zamówienia w % | Wartość zamówienia od początku realizacji |  | Wartość zamówienia w okresie rozliczeniowym
|  |  |  | netto | brutto |  | brutto | netto | brutto | netto
Powiat łomżyński
3. Zamówienie zostało wykonane zgodnie/niezgodnie* z postanowieniami Umowy.
4. Uwagi dodatkowe:
5. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.
6. Powyższe potwierdzono podpisami:
Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego |  |  |  | Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy
* Wybrać odpowiedni rodzaj.
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17 pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług świadczonych drogą elektroniczną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020 - nr umowy UDA-RRPD-08.01.00-20-0001/17-00 z dnia 18.12.2017 r.
Zakres prac do realizacji
BDOT500 | [8 empty] | W ramach zadania obręby z danej gminy | Zaimportowane dane w formacie GML lub równoważnym zgodnym z programem kartograficznym wykorzystywanym w powiecie |  | Odbiór
Etap 1 | Przekazanie zamawiającemu operatu technicznego zawierającego rezultaty wykonanych prac geodezyjnych związanych z utworzeniem inicjalnej bazy BDOT500 w tym pliki w formacie GML lub innym ustalonym ze Starostą
Etap 2 | Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w łomży danymi Gesut, dotyczące odpowiednich jednostek ewidencyjnych w powiecie łomżyńskim

## Protokół GESUT
PROTOKÓŁ nr ….. założenie GESUT - (częściowy/końcowy*)
w okresie od dnia ……………….. r. do dnia…………………….. r.
Sporządzony przy udziale:
| Zamawiający: | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego; ul. Legionów Piłsudskiego 3; 17 – 300 Siemiatycze |  |  |  | Przedstawiciel Zamawiającego:
| Wykonawca: |  |  |  |  | Przedstawiciel Wykonawcy:
Komisja stwierdza co następuje:
1. Jakość wykonanego zamównia : potwierdzona protokołem "WERYFIKACJI ZBIORÓW DANYCH ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW" stanowiący załącznik nr 1 do protokołu odbioru. PRZEKAZYWANYCH DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO*
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujący zakres prac:
Lp. | Nazwa powiatu | Podzadanie (jednostka ewidencyjna) | założenie GESUT
|  |  | Liczba założonych obrębów | Nazwa odbieranego obrębu | Wartość netto w PLN | Powierzchnia mapy zasadniczej dla terenów zurbanizowanych w granicach obrębu ewidencyjnego (ha) | cena netto za 1 ha | Wartość brutto w PLN | Nr odbieranego etapu | Wartość odebranego etapu netto | Wartość odebranego etapu brutto
1 | łomżyński | 200704_4 Nowogród - miasto (VI) | 1 |  |  | 250
2 |  | 200705_2 Piątnica (VII) | 43 |  |  | 2778
3 |  | 200707_2 Śniadowo (VIII) | 41 |  |  | 1775
4 |  | 200701_4 Jedwabne - miasto(IX) | 1 |  |  | 120
5 |  | 200708_2 Wizna (X) | 1 |  |  | 300
6 |  | RAZEM | 87 |  |  | 5223
|  | Założenie GESUT | liczba obr. | Całkowita wartość zamówienia w PLN |  | Stopień wykonania zamówienia w % | Wartość zamówienia od początku realizacji |  | Wartość zamówienia w okresie rozliczeniowym
|  |  |  | netto | brutto |  | brutto | netto | brutto | netto
Powiat łomżyński
3. Zamówienie zostało wykonane zgodnie/niezgodnie* z postanowieniami Umowy.
4. Uwagi dodatkowe:
5. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.
6. Powyższe potwierdzono podpisami:
Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego |  |  |  | Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy
* Wybrać odpowiedni rodzaj.
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17 pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług świadczonych drogą elektroniczną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020 - nr umowy UDA-RRPD-08.01.00-20-0001/17-00 z dnia 18.12.2017 r.
Zakres prac do realizacji
GESUT | [8 empty] | W ramach zadania obręby z danej gminy | Zaimportowane dane w formacie GML lub równoważnym zgodnym z programem kartograficznym wykorzystywanym w powiecie |  | Odbiór
Etap 1 | Przekazanie zamawiającemu operatu technicznego zawierającego rezultaty wykonanych prac geodezyjnych związanych z utworzeniem inicjalnej bazy BDOT500 w tym pliki w formacie GML lub innym ustalonym ze Starostą
Etap 2 | Uzgodnienie inicjalnej bazy GESUT z odpowiednimi branżami z zakresu opracowania
Etap 3 | Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w łomży danymi Gesut, dotyczące odpowiednich jednostek ewidencyjnych w powiecie łomżyńskim